## 图纸完整性
__________项目____05____地块景观审查
审查阶段 | 审查项 | 审查要点 | 审核意见 | 备注 | 分类标签 | [5 empty] | 总分（18分） |  |  | 分类统计
[5 empty] | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题 | 分值 | 得分 | 有效分数 | 客户 得分 | 客户有效分 | 工程 得分 | 工程有效分 | 开发 得分 | 开发有效分 | 成本 得分 | 成本有效分 | 维保得分 | 维保有效分 | 设计得分 | 设计有效分
目录审核 | 图纸缺失 | 用地红线外市政道路、绿化图纸；以及灯具布置图。 | 合格知会 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 围墙总平面定位图（需要标注立柱定位及顶部标高）；以及围墙内部外部大立面图（重点需要表达边界变坡较大位置）。 | 合格知会 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小区入口车行道道闸及刷卡机的布置，及安保服务岗/遮阳伞的位置 | 合格知会 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0
|  | 铁艺专业单位深化图纸 | 合格知会 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 低密度住宅的庭院内铺装、台阶及平台详图； 高层各出入口平台详图。 | 合格知会 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 运动场地（羽毛球场、篮球场）二次深化图纸 | 无效项 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小区生活垃圾布置点下铺装的材质图，小区生活垃圾箱布置点详图 | 整改 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 景观灯具基础安装图纸 | 整改 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 雕塑小品安装基础图纸 | 合格知会 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地库顶覆土堆坡厚度超出结构荷载区位，特殊处理区域详图。 | 无效项 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0.5 | 1 | 2.5 | 6 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 0.5 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 0
合格
整改
合格知会
被迫知会
无效项

## 总图
__________项目___05_____地块景观工作界面审查
审查阶段 | 审查项 | 审查要点 | 审核意见 | 备注 | 分类标签 | [5 empty] | 总分（37分） |  |  | 分类统计
[5 empty] | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题 | 分值 | 得分 | 有效分数 | 客户 得分 | 客户有效分 | 工程 得分 | 工程有效分 | 开发 得分 | 开发有效分 | 成本 得分 | 成本有效分 | 维保得分 | 维保有效分 | 设计得分 | 设计有效分
总图 | 总平面 | 景观底图□是□否为建筑最终平面图，项目建筑设计负责人签字____________________ | 合格知会 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3
|  | 用地红线、地库边线、围墙、消防通道、登高面等□是□否有在所有总平图中表示 | 合格知会 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
|  | 主入口位置、形状、尺寸□是□否与建筑报建施工图一致，如不一致，请简述当地规范要求及解决方案__________________。 | 合格知会 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5
|  | 地面停车位数量、位置；消防登高面大小位置、消防通道的宽度、走向□是□否与建筑报建施工图一致，如不一致，请简述当地规范要求及解决方案_________________。 | 合格知会 | 报规图纸中消防通道为硬质铺装，该项目中经指定为隐形消防。 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3
|  | 景观总平面□是□否与最终铺装排版图尺寸一致 | 合格知会 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 小院划分标准□是□否有跟营销明确，若有，请提供配置标准__________ | 合格知会 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 总竖向图 | 地库覆土最小深度为___1_______米。最大深度为____2.1______米；（原则上不小于1.0米，不大于1.5米，超过需要注明原因___________，超荷载部分□是□否有标明，处理措施____________参考20120819车库荷载图纸 |  | 2#车库东侧2.1米覆土。2-2#楼南侧停车位东侧2.1米 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 主入口高差超过4.5m以上□是□否有考虑自动扶梯或直梯 | 无效项 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 建筑周边地形□是□否有反坡，若有，请说明排水方式__________ | 无效项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 室外□是□否有一步台阶（不应，有安全隐患）； | 无效项 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 道路路边绿化完成面标高比硬质完成面标高低________低8__（不小于5cm） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 道路最低点□是□否有设置排水井 | 合格知会 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0
| 总铺装平面图 | 铺装□是□否为施工图排版图 | 合格知会 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 弧形园路或异形铺装□是□否明确标注定制加工（避免现场加工） | 合格知会 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 不同材质交界处衔接□是□否有标注 | 整改 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | □是□否有出现细小规格的石材（小于50mm）人字铺或席纹铺，费工费料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 外露波打线最小厚度____________（不宜低于50mm，且侧面不得为机切面） | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 人行铺装面层厚度_______mm（一般30mm为宜），车行铺装面层厚度_______mm（一般50mm为宜）。 | 合格知会 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯具布置图 | 庭院灯距离住宅最近尺寸______（建议不低于5m） | 合格知会 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 草坪灯最近间距______________，庭院灯最近间距___________（庭院灯建议8-12m，草坪灯建议6-8m） | 合格知会 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 家具布置图 | 运动场地、儿童活动场地□是□否有布置家具，形式____________ |  | 成品座椅 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 37 | 12 | 34 | 4 | 9 | 3.5 | 14 | 5.5 | 11 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 6 | 14
[5 empty] | 11 | 15 | 11 | 9 | 1 | 15
合格
整改
合格知会
被迫知会
无效项

## 详图
__________项目_______地块景观工作界面审查
审查阶段 | 审查项 | 审查要点 | 审核意见 | 备注 | 分类标签 | [5 empty] | 总分（92分） |  |  | 分类统计
[5 empty] | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题 | 分值 | 得分 | 有效分数 | 客户 得分 | 客户有效分 | 工程 得分 | 工程有效分 | 开发 得分 | 开发有效分 | 成本 得分 | 成本有效分 | 维保得分 | 维保有效分 | 设计得分 | 设计有效分
详图 | 构筑物 | 构筑物数量_____2____个（刚需项目建议不超过3个，岗亭除外）。 |  | 北侧入口门廊、活动场地廊架 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 构筑物的墙、梁、柱图纸与结构图□是□否一致。 | [7 empty] | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 立面饰面材料规格600mm以上，高度1.8米以上，施工工艺做法□干挂□湿挂□湿贴（宜采用干挂或湿挂） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 木质构筑物的木材选用___________（不宜选用樟子松，易开裂，可以考虑红雪松等） |  | 目前图中是樟子松 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 构筑物□是□否设置休息坐凳，如否，请说明原因____________ |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 构筑物灯光设计□是□否考虑，如否，请说明原因____________ |  | 有考虑 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水景 | □是□否距岸2米范围内水深超过500水景；□是□否设防护栏杆（如超过500，岸边必须加防护栏杆）。 | 无效项 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 嬉水池深度________（小于300，以防止儿童溺水），同时水底 防滑处理为____________。 | 无效项 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 泵坑位置_____________，泵坑□是□否水体分离（不建议设置于水池内，从安全考虑，尽可能独立设置）；泳池泵房位置________，在平立剖面图中 □是□否统一。 | 无效项 | [6 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 给水口、排水口、溢水口、补水口位置 □是□否在主观赏面上（建议隐蔽设置）形式____________ | 无效项 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水景饰面防泛碱措施□是□否考虑。（尽可能使用干挂形式；结构面外设计加做防水层或面层石材尽量设计为大板，减少石材拼缝，避免拼缝处水的渗入溢出） | 无效项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 围墙/挡土墙 | 围墙安防形式为□红外感应□电子脉冲□其他____________，安防系统安装位置 □是□否 与植物冲突。 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 挡土墙 □是□否 设置排水孔。（一般10米设一个直径75mm的排水孔） |  | 设置，见总说明，间距3米 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 钢筋混凝土挡土墙 □是□否 设伸缩缝，配筋墙体每______10-15__m（一般30m）设一道，无筋墙体每________m（一般10m）设一道。 |  | 设置，见总说明 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 栏杆 | 栏杆□是□否 存在易攀爬样式。 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 围栏、栅栏竖杆的间距__110______mm（不应大于110mm）。 |  | 110mm |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 活动场地 | 运动区地面 铺装材料__________（建议防滑，同时满足易清洗、耐磨、耐腐蚀的要求。） | 无效项 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 活动场地距离住宅最近为_____10_______ （ 充分考虑儿童活动产生的嘈杂声对附近居民的影响，离开居民窗户10m远为宜。） |  | 10mi | 1 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 运动场地周围□是□否有绿化围合（至少2米的绿化，隔绝噪音） |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 儿童游乐场地面铺装 □是□否 用弹性材料，游乐设施所有边缘至安全垫外轮廓________（需大于1.2m以上），所有游乐设施的儿童活动进出口至安全垫外轮廓________（需大于1.8m以上）。 |  | 目前只有沙坑 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 台阶/坡道 | 踏面 □是□否 做防滑处理，并保持1％的排水坡度。 | 合格知会 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 活动场地周边道路□是□否设置台阶（不宜设置） | 合格知会 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 台阶附近 □是□否 设照明装置，人员集中的场所 □是□否 在台阶踏步上暗装地灯。若预留LED灯槽，宽度为___________（建议不少于50mm） |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 花坛/坐凳 | 种植花钵 □是□否 预留排水（防止烂根）。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 最小树池内径______（建议不低于1.2米）。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 特制座椅转角处 □是□否 作磨边倒角处理。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
通用图 | 道路 | 车行道路混凝土基础厚度为__________200C20_____（原则上不大于200，不小于150），人行道路混凝土基础厚度为____100___________（原则上不大于120，不小于80） |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 沥青道路基础为□混凝土□灰土□其他（因施工便利，建议采用混凝土构造） |  | 甲方外包 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 道路侧石为□花岗岩□混凝土□混凝土仿石材,□是□否有平、侧石。 |  | 495X300X100预制混凝土平道牙 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 道路基础□是□否设置经济性的钢筋构造（应对软地基及过路管线位置） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消防道路□是□否隐形，面层做法为_______________； |  | 隐形消防 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 停车位 | 停车位主要材质为□砖□石材□其他（说明原因）_______________ |  | 烧结砖 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否设置停车档，材质为□花岗岩□混凝土□混凝土仿石材□成品橡胶（不建议花岗岩车档；考虑经济性，建议利用侧石兼顾停车挡，后方预留车辆停放空间） |  | 未设置 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 井盖 | 装饰井盖材质为□不锈钢□镀锌钢□其他_______________（说明原因）_______________， | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否装饰井盖底部是否设置加强筋（宜底部加强）， |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否车行铺装是否设置双层井盖（底层为井盖最低选用C250型，宜双层） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 残坡 | □是□否为通用详图（不建议为通用图），净宽为_______________（不小于1100）坡度为_______________ |  | 净宽1200 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 单元出入口平台设置□是□否构造钢筋(植筋）与建筑主体连接。 |  | 只设计饰面 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 88 | 3 | 74 | 3 | 23 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 4
[5 empty] | 35 | 35 | 3 | 18 | 8 | 8
合格
整改
合格知会
被迫知会
无效项

## 种植图
__________项目________地块景观工作界面审查
审查阶段 | 审查项 | 审查要点 | 审核意见 | 备注 | 分类标签 | [5 empty] | 总分（23分） |  |  | 分类统计
[5 empty] | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题 | 分值 | 得分 | 有效分数 | 客户 得分 | 客户有效分 | 工程 得分 | 工程有效分 | 开发 得分 | 开发有效分 | 成本 得分 | 成本有效分 | 维保得分 | 维保有效分 | 设计得分 | 设计有效分
种植图 | 控制指标 | 本项目中软硬比为 __________（原则上不易大于 3:7 ） | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本项目软景中草坪：地被比例为 __________（原则上不易小于1:1） | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本项目中百平方乔木密度（含大小乔木、花乔）___________________（原则上不易低于10株/百平方米） | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 控制要点 | 住户入口、窗户前□是□否有种植遮挡或风水问题（不应出现） |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 功能配套用房及出地面构筑物□是□否有得到植物绿化、美化处理，处理方式________ |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 时令草花面积________________（建议不宜超过5%） | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 品种 | □是□否有设置带刺、有毒或有异味的植物（如夹竹桃） |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否有设置造型树，如有，请说明位置及理由______________ | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否使用名贵品种，请说明品种________________ | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 苗木表里□是□否标注移栽苗或地苗 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 草皮品种____________（关注成本），换季措施_________________ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 规格、数量 | 胸径在30cm以上主景树、点睛树数量____________（不宜超过乔木总量10%），冠幅在5m以上花乔（金桂、八棱海棠等）数量_____________（不宜超过5%) | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 甲供清单 | □是□否有在苗木清单中划分出甲供苗部分，以免重复招标 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1
[5 empty] | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1
合格
整改
合格知会
被迫知会
无效项

## 水电结构
__________项目________地块景观工作界面审查
审查阶段 | 审查项 | 审查要点 | 审核意见 | 备注 | 分类标签 | [5 empty] | 总分（44分） |  |  | 分类统计
[5 empty] | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题 | 分值 | 得分 | 有效分数 | 客户 得分 | 客户有效分 | 工程 得分 | 工程有效分 | 开发 得分 | 开发有效分 | 成本 得分 | 成本有效分 | 维保得分 | 维保有效分 | 设计得分 | 设计有效分
给排水图 | 平面布置 | 灌溉点布置距离为______20____米（半径20-25米），外围绿化□是□否设置灌溉点。 |  | 否 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 给水管采用PP-R管材及配件，最小管径为_____DN25_____(原则不小于DN50,距离较远时，分段计算管径大小，确保末端水压不小于10米扬程） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | □是□否设置物业保洁取水点 |  | 否 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 详图 | 排水井详图□是□否采用装饰处理与景观详图统一。 |  | 否 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 材料 | 雨水篦子材质为□花岗岩□铸铁□树脂□镀锌钢□其他 |  | 铸铁 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 规格 | 排水口尺寸为__300x500__（不大于300X600） |  | 300X500 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配电图 | 系统图 | 电缆敷设方式采用□直埋□套管（原则上不建议采用直埋敷设电缆，用PVC管敷设） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 灯具功率与最终选型的灯具功率□是□否一致。 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 围墙灯、路灯及庭院灯□是□否分回路控制。 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 预留配电回路_______________个（后期物业安装灭蚊灯、广告灯箱等） | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 配电箱 | 灯光配电箱控制类型□手动□自动（定时、感应）；水景控制箱类型□手动□自动（定时） | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 配电箱安装位置______________(原则上放置门卫房、设备房；如距离较远时，可独立设置，但需要配备防水配电箱，位置隐蔽，便于物业使用方便） |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 布置图 | 小区总体配电点至景观配电箱总线□是□否布置。 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 灯具与电缆连接方式为□接线井□接线盒（需要节点详图） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水景图 | 水景灯具配电□是□否为低压（不大于24V),水池边设置□是□否变压器井 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
结构图 | 构筑物 | □是□否有超过1.5米高差挡土墙，形式为□毛石□砖砌体□混凝土；□是□否为结构专业复核。 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地库顶板□是□否有大型构筑物，基础与地库梁柱□是□否对应。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 景墙 | 景墙最高_____________米，最长_____________米，□是□否设置构造梁柱。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 围墙 | 围墙伸缩缝设置为□双柱□柱中□柱子与墙体连接处，距离为________米（不大于30米） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水景 | 水池混凝土结构□是□否为抗渗，等级为_______________（建议P6以上） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 地库上□是□否出现大面积水景处理措施，□是□否与结构复核 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水景□是□否横跨不同地基，处理方式为_______________ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 44 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1
[5 empty] | 9 | 25 | 0 | 8 | 10 | 1
合格
整改
合格知会
被迫知会
无效项

## 总体评级
_________项目______地块景观施工图审查结论
图纸总体评价
| 总分 | 客户导向维度 | 工程考量维度 | 开发报批维度 | 成本考量维度 | 维保增值维度 | 设计质量维度
评价 | 10.582 | 17.0455 | 7.5 | 41.1765 | 8.0357 | 4 | 30
|  | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题
|  | 61 | 86 | 17 | 61 | 25 | 25

## 会签
_________项目______地块景观施工图审查结论
会签

## 分类统计
分类统计
总数 | 客户 （要求知会营销、客服） | 进度以及质量 （知会工程部） | 开发 （知会开发部） | 成本 （知会成本部） | 维保 （知会物业） | 纯设计问题
163 | 32 | 45 | 7 | 43 | 17 | 19